การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปี  2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

สำนักงานปลัด อบต.คลองควาย

อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 287  วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ                 การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาศัยอำนาจตามข้อ 5  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพื่อกำหนด      แนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 30 (5) และ ข้อ ๒๙ (๓)  ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น  กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้    สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย                   จึงได้กำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี  เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ

2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป

4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงาน ทั้งในด้านการบริหารและการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 13 (3)  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย      จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  ต่อไป

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่ 1

-แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล						4-8

ส่วนที่ 2

-วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา					9-12

ส่วนที่ 3

-วิธีการดำเนินการประเมินผล							13

-แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง			14

-แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของ อปท.รายไตรมาส			15-17

-แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อบต.คลองควาย      18

ส่วนที่ 4

-สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คลองควาย				19

-การจัดทำงบประมาณ								20

-การใช้จ่ายงบประมาณ								20

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลแผน

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของกระบวนการจัดการองค์กรซึ่งวิลเลียมเอโชรด (William A. Shrode) และแดนวอยช์จูเนียร์ (Dan Voich, Jr.)ได้ให้คำนิยามว่าการจัดการคือ“กิจกรรมหรือกระบวนการสำหรับการประสานและบูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยการใช้คนซึ่งคนจะใช้เทคนิคและข่าวสารในโครงสร้างขององค์กร” ซึ่งจากคำจำกัดความนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการหมายถึงการปฏิบัติซึ่งอาศัยองค์ความรู้ของทฤษฎีองค์การมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตบริการหรือความพึงพอใจซึ่งกระบวนการจัดการดังกล่าวประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร(Organizing) การเป็นผู้นำ (Leading) และการประเมินผล (Evaluation) (อุทัยเลาหวิเชียร, 2544)สำหรับกระบวนการติดตามและประเมินผลในปัจจุบันนั้นตามแนวคิดของRobert S. Kaplan และ DavidP. Norton2 ได้เสนอแนวคิด Balanced Scorecard เพื่อใช้ในการวัดผลของกิจการที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจนขึ้นให้ได้ภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้นโดยการวัดผลนอกจากการวัดทางด้านการเงินที่เป็นผลของการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีการวัดผลด้านกระบวนการบริหารงานการสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดจนสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรด้วยด้วยแนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมขององค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้นๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยขอบเขตหรือองค์ประกอบในการวัดผลตามแนวคิดของBalanced Scorecard ภายใต้มุมมองแต่ละด้านนั้นจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆได้แก่

(1) วัตถุประสงค์ (objective) เพื่อเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมองที่ต้องการจะชี้วัด

(2) ตัวชี้วัด (Performance Indication) คือตัวชี้วัดนั้นจะแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่

(3) เป้าหมาย (Target )คือเป้าหมายหรือค่าตัวเลขที่ตั้งไว้เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงค่านั้นๆ

(4) แผนงานโครงการที่ตั้งใจ (Initiatives) คือแผนการปฏิบัติงานที่มีการลำดับเป็นขั้นๆในการจัดทำกิจกรรมในด้านการควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จในผลิตภาพทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมิได้มีเพียงแค่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่านั้นยังมีหลักการแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกดังต่อไปนี้

แนวคิดในการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่

1. การติดตามผลการดำเนินการ (Track Status) เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้การติดตามผลการดำเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปการติดตามผลการดำเนินงานนี้หมายความรวมถึงการรวบรวมผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรมงานโครงการต่างๆสอดคล้องตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

หน้า 2

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้วเป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ในการกำกับติดตามผลที่จะต้องจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะรวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม

3. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) จะประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3ขั้นตอนได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและการนำเสนอผลการประเมินการวัดผลและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กำหนดซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์รอบต่อไปขององค์กรการควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย

1) ความถูกต้อง (Accuracy) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ถูกต้องจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้ผลตามที่ต้องการหากการควบคุมเกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะทำให้ฝ่ายบริหารแก้ไขไม่ตรงจุดโดยไม่อาจทราบได้ว่าควรแก้ไขอย่างไรหรือควรดำเนินการต่อไปอย่างไร

2) ความทันเวลา (Timeliness) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารสนใจและเอาใจใส่ได้ทันเวลาเพื่อการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยข้อมูลจากการควบคุมและติดตามผลอาจไม่มีความหมายเลยหากได้รับมาล่าช้ากว่าเวลาอันควรดังนั้นระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างทันเวลา

3) ความประหยัด (Economy) ระบบการควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถทำให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยจะต้องใช้ระดับของการควบคุมให้น้อยที่สุดประหยัดที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

4) ความยืดหยุ่น (Flexibility) ระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีจะต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นใหม่ของสถานการณ์ต่างๆซึ่งระบบการควบคุมควรปรับตัวตามเวลาและสภาพแวดล้อม

5) การสามารถเข้าใจได้ (Understandability) ระบบการควบคุมและติดตามผลควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกในการใช้และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมสามารถเข้าใจได้ง่าย

6) การมีมาตรฐานที่สมเหตุสมผล (Reasonable Criteria) การกำหนดมาตรฐาน                     ของการควบคุมและติดตามผลจะต้องสมเหตุสมผลและสามารถทำได้จริงจึงจะสามารถจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามได้

7) การจัดระบบอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Placement) ผู้บริหารจะต้องจัดวางระบบการควบคุมและติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์อันจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการควบคุมได้ ซึ่งระบบการควบคุมและติดตามผลควรจะครอบคลุมกิจกรรมเหตุการณ์และการดำเนินงานทุกอย่างภายในองค์กร ซึ่งถ้าหากองค์กรนำระบบการควบคุมและติดตามผลมาใช้โดยขาดกลยุทธ์ที่เหมาะสม ก็จะไม่สามารถบรรลุผลตามต้องการได้

8) การเน้นกฎแห่งข้อยกเว้น (Emphasis on The Exception) ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหาร                     ไม่สามารถจะควบคุมและติดตามผลทุกอย่างได้  จึงต้องเน้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญหรือควบคุมติดตามเฉพาะในหลักใหญ่ที่เป็นสาระสำคัญจริงๆไม่ใช่ลงไปดูในรายละเอียดทุกเรื่องการเข้าไปตรวจสอบควบคุมในทุกรายการจะส่งผลต่อการใช้อำนาจในการบริหารจัดการอีกทั้งส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว

หน้า 3

9) การใช้มาตรการหลายๆอย่าง (Multiple Criteria) การควบคุมและติดตามที่เน้นจุดใดจุดหนึ่งหรือมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งจะทำให้มองปัญหาไม่ครอบคลุมเพราะงานแต่ละงานย่อมมีมาตรฐาน                    ที่แตกต่างกันดังนั้นมาตรฐานในการควบคุมและติดตามผล  จึงควรกำหนดให้เหมาะสมสำหรับกิจกรรมแต่ละประเภท

10) การแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective Active) การควบคุมและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ       ไม่เพียงแต่เป็นการแจ้งให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเท่านั้น  แต่จะต้องเสนอแนะด้วยว่าควรจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความถูกต้องและสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

คุณลักษณะของการควบคุมและติดตามผลที่ดีได้แก่

1) ต้องประหยัดระบบการควบคุมและติดตามผลที่ดีนอกจากจะต้องช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะสามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้  แล้วในเวลาเดียวกันการควบคุมและติดตามผลจะต้องคุ้มค่ากับต้นทุนในการดำเนินการด้วยระบบการควบคุมและติดตามผล ที่มากเกินความจำเป็นมีวิธีการหรือเทคนิคที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงนั้นย่อมทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีผู้บริหารจึงควรคำนึงถึงต้นทุนทั้งในแง่ของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการควบคุมและติดตามผลด้วย

2) รายงานผลต้องรวดเร็ว การควบคุมและติดตามผลจะต้องสามารถรายงานผลความแตกต่างระหว่างเป้าหมายที่พึงได้รับกับผลงานที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

3) เน้นส่วนสำคัญของผลงาน การควบคุมและติดตามผลจะต้องเน้นถึงส่วนสำคัญของผลงานอันจะส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การวัดในรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ย่อมไม่เกิดประโยชน์เพราะจะไม่ช่วยชี้ให้เห็นถึงคามเป็นไปที่แท้จริง  ซึ่งจะมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

4) สามารถเข้าใจได้ง่าย การควบคุมและติดตามผลจะต้องเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะหากกระบวนการมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือเลื่อนลอยจนยากที่จะเข้าใจก็ย่อมไม่เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามและไม่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้

5) เป็นที่ยอมรับการควบคุมและติดตามผลควรมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเล็งเห็นถึงประโยชน์และเหตุผลประกอบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความยอมรับและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประโยชน์ของการควบคุมและติดตามผลมีดังต่อไปนี้

1) ทำให้งานต่างๆมีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นงานของแต่ละคนหรืองานของแต่ละกลุ่มรวมถึงงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกันนอกจากนั้นงานตามแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวของทั้งองค์กรสอดคล้องกันอีกด้วย

2) ทำให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จสมบูรณ์ทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพหรือด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำสุด

3) ทำให้วิธีการปฏิบัตินโยบายและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆขององค์กรดำเนินไปในแนวทางเดียวกันตลอดทั้งระบบ

4) ช่วยป้องกันมิให้ทรัพยากรต่างๆของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

5) ช่วยรักษาคุณภาพของงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้และช่วยให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้มาใช้บริการ

หน้า 4

6) ทำให้สามารถกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดในระหว่างกระบวนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าการแก้ไขเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดลงแล้ว

หลักการและเหตุผล

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) ประจำปี พ.ศ. 2562 สู่การกระบวนการของการแปลงแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้ดำเนินการตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  กรอบแนวทางคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประกอบกับคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหารท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนทราบ และใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานเพื่อให้มีการระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการกิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการ

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม      (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ได้มีการกำหนดให้มีองค์กรที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้

2.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนกรรมการ

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนกรรมการ

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนกรรมการ

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคนกรรมการ

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคนกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ

2.2 การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

หน้า 5

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้อำนาจในการกำหนดแนวทางและวิธีการขั้นตอนในการประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้กำหนดรูปแบบและวิธีการขั้นตอนการประเมินไว้ดังนี้

4.1 จะทำการประเมินผลเมื่อมีการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยรวบรวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้จริงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหลักฐาน/แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลประโยชน์/ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการบันทึกลงในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

4.2 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย แล้วรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายรับทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

3. การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

การติดตามผลการดำเนินงานจะดำเนินการกำหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลปีละ 2 ครั้ง แล้วรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลทราบที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.คลองควาย “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารงานโปร่งใส อนุรักษ์ประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ข. พันธกิจ ของ อบต.คลองควาย

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยทั่วถึงเพียงพอ

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข มีการศึกษา และมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

3. ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ความสมดุลทางธรรมชาติ

4. ส่งเสริมและบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงาน สร้างรายได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

6. ส่งเสริมการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.คลองควาย ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนา   1.1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา  2.1 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.2 ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัย และการกีฬา

2.3 ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ และข้อมูลข่าวสาร

2.4 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข

2.5 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา 3.1 อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา 4.1 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา  5.1 การส่งเสริมการลงทุน

5.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5.3 การส่งเสริมอาชีพ

5.4 การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา  6.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

6.2 การพัฒนาบุคลากร สถานที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการ

6.3 การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา  7.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามลำน้ำ แม่น้ำลำคลอง และแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ

หน้า 7

ส่วนที่ 3

วิธีการดำเนินการประเมินผล

การประเมินผลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางดังนี้

แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใช้แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลโครงการ               ซึ่งแผนดำเนินงานนี้จะกำหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนการจัดทำแผนและห้วงเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จของโครงการเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา 6 เดือน

1. เดือนตุลาคม 2562 -  เดือนมีนาคม  2563

2. เดือนเมษายน 2563 - เดือนกันยายน  2563

แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเอง ว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวม

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม)

หน้า 8

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน)  ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

| ที่ | ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. | มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. | มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. | มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. | มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. | มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. | มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
|  | ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. | มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. | มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. | มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. | มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. | มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. | มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. | มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. | มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. | มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

หน้า 9

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –มีนาคม)       ไตรมาสที่ 2 (เมษายน –กันยายน)

ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) ประจำปี พ.ศ. 2563

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค | - | - | 38 | 126,800,000 | 7 | 8,050,000 | 38 | 126,800,000 | 152 | 507,200,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต | - | - | 50 | 18,989,000 | 59 | 10,961,500 | 50 | 19,389,000 | 200 | 76,356,000 |
| 3. ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษา และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | - | - | 9 | 2,230,000 | 1 | 150,000 | 9 | 2,230,000 | 36 | 8,920,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | 7 | 800,000 | 1 | 300,000 | 7 | 800,000 | 28 | 3,200,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ | - | - | 9 | 720,000 | - | - | 9 | 720,000 | 36 | 2,880,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ | - | - | 64 | 37,445,000 | 12 | 2,761,500 | 64 | 42,645,000 | 256 | 155,680,000 |
| 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | 4 | 440,000 | - | - | 4 | 440,000 | 16 | 1,760,000 |
| รวม | - | - | 181 | 187,424,000 | 80 | 22,223,000 | 181 | 193,024,000 | 724 | 755,996,000 |

หน้า 10

จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

ประจำปี พ.ศ. 2563

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค | 7 | 8,050,000 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 59 | 10,961,500 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1 | 150,000 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 300,000 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 12 | 2,761,500 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - |
|  | รวม | 80 | 22,223,000 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน)

ประจำปี พ.ศ. 2563

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค | 4 | 6.00 | 3 | 20.0 | - | - | - | - | 7 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 51 | 78.0 | 8 | 53.0 | - | - | - | - | 59 | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ | 8 | 12.0 | 4 | 26.0 | - | - | - | - | 12 | 100 |
| 7.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| รวม | 65 | 98.0 | 15 | 99.0 | - | - | - | - | 80 | 100 |

จากตาราง :  สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีจำนวน 80 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน     65 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของโครงการทั้งหมดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) เนื่องจากโครงการ      ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพราะติดปัญหาจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

หน้า 11

ส่วนที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2563 (ในช่วงเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติตามแผนพัฒนา |  | เงินสะสม/เงินสำรองจ่าย |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค | 8,050,000 | 36.0 | - | - | 7,650,000 | 34.0 |
| 2.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 10,961,500 | 49.0 | - | - | 10,841,600 | 48.0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 150,000 | 0.0 | - | - | 150,000 | 0.0 |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 300,000 | 1.0 | - | - | 300,000 | 1.0 |
| 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ | 2,761,500 | 12.0 | - | - | 2,021,500 | 9.0 |
| 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 22,223,000 | 98.0 | - | - | 11,3565,100 | 51.0 |

หน้า 12

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร         ส่วนตำบลคลองควาย ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการกำหนดระยะเวลารายงาน

ส่วนที่ 1  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2563  และ

จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค | 30 | 7 |
| 2. | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 79 | 59 |
| 3. | ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 2 | 1 |
| 4. | ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 1 |
| 5. | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - |
| 6. | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 13 | 12 |
| 7. | ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - |
|  | รวม | 125 | 80 |

ส่วนที่ 4

สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

การประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา        ผลการดำเนินงาน  ศึกษาระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น    (พ.ศ.2561-2565)  (ฉบับทบทวน) ประจำปี พ.ศ. 2562  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น จัดเวทีประชาคม การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)       (ฉบับทบทวน)  ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม  2562  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับทบทวน) ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 125 โครงการ  งบประมาณทั้งสิ้น  22,233,000.-  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน พัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 2.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 59 1 1 - 12 - | 8,050,000 10,961,500 150,000 300,000 - 2,761,500 - |
| รวม | 125 | 22,223,000 |

หน้า 14

การจัดทำงบประมาณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2562  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย  จำนวน  80  โครงการ ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563  งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จำนวนทั้งสิ้น  22,223,000.-บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติปี 63 | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค 2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7 59 1 1 - 12 - | 8,050,000 10,961,500 150,000 300,000 - 2,761,500 - |
| รวม | 80 | 22,223,000 |

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  โดยได้มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  รวมจำนวน  80 โครงการ  จำนวนเงิน  22,223,000.-บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  65  โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณ   11,356,100.- บาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการ สาธารณูปโภค | 7 | 8,050,000 | 4 | 7,650,000 |
| 2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 59 | 10,961,500 | 51 | 10,841,600 |
| 3. ยุทธศาสตร์การบำรุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 1 | 150,000 | 1 | 300,000 |
| 4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 300,000 | - | 300,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ | - | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการ | 12 | 2,761,500 | 8 | 2,021,500 |
| 7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - |
| รวม | 80 | 22,223,000 | 65 | 11,356,100 |

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
  เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  พ.ศ. 2563

*************************************

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย  ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ประจำปี พ.ศ. 2563  โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายออกเป็น  7  ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตาม ข้อ  5  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 30 (5) และ ข้อ ๒๙ (๓)  ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล         และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถประชุมเพื่อรับทราบ และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

# จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

# ประกาศ  ณ  วันที่  12   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

# (นายสุนันท์   ตาลม่วง)

# นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย